โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  2557

ชื่อโครงการ

โครงการสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  2557

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดเก็บภาษีในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งนั้น

งานฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงข้อมูลของภาษีบำรุงท้องที่ จึงได้จัดทำโครงการสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  2557

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เขตตำบลนากลาง

- เป็นการลดปัญหาเกี่ยวกับการสำรวจที่ดินที่มีการตกหล่นหรือไม่ได้ทำการสำรวจ

- เพื่อทำความเข้าใจกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีต่าง ๆ

เป้าหมาย

ประชาชนที่มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตตำบลนากลาง จำนวน 9 หมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 1 – 9   และฝั่งสลักใด   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2556   –   30   เมษายน   2557

วิธีการดำเนินการ

1.  จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  2557 -2560  เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ

2.   เตรียมแบบพิมพ์รับประเมินภาษีบำรุงท้องที่   และแต่งตั้งคณะกรรมการในการทำงานในพื้นที่ตำบลนากลาง

-2-

3.  กำหนดระยะเวลาในการออกรับแบบพิมพ์ ทั้งหมด  9 หมู่บ้าน

4.  ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าทาง อบต. จะดำเนินการออกรับบริการในวัน และเวลา ใด และให้ทางชาวบ้านมารับบริการช่างเวลาที่กำหนดไว้

5.  ออกดำเนินการตามวันและเวลาสถานที่ที่กำหนดไว้

6.  สรุปผลออกรับแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ออกให้บริการแก่ประชาชนทั้งตำบลนากลางและผู้ที่มีที่ดินในเขตบริเวณตำบลนากลาง และได้รับความร่วมมือกับทางประชาชน ในการออกให้บริการถึงที่  จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนากลางมีความสามารถในการรับแบบประเมินภาษีและเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 ได้รวดเร็วและทันเวลาในการที่จะดำเนินการจัดเก็บภาษี

ผู้นำเสนอโครงการ

(ลงชื่อ)......................................................

(นางสาววิมลรัตน์  โกะสูงเนิน)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)......................................................

(นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-3-

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)......................................................

(นายสามิตร์  ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อนุมัติโครงการ

......................................................							                                 (นายถิ่น    เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ........องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง    (งานจัดเก็บรายได้   กองคลัง)...............................

ที่ .......นม 71502.2/.........................  วันที่ …….1.....เดือน ......ตุลาคม......พ.ศ......2556........................

เรื่อง……ขออนุมัติโครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  2557

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีประเด็นตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2557 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และระบบการบริการประชาชนผู้เสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการชำระภาษี และเห็นความสำคัญในการชำระภาษีให้กับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงได้จัดทำโครงการบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2557   ขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววิมลรัตน์  โกะสูงเนิน)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสามิตร์  ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(นายถิ่น   เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ........องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง).........................

ที่ .......นม 71502/.........................  วันที่ …….1.....เดือน ......ตุลาคม......พ.ศ......2556...........................เรื่อง……ขออนุมัติประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.นากลาง โครงการออกสำรวจและรับชำระ

ภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  2557 .............................................................

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีประเด็นตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ

จัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2556 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และระบบการบริการประชาชนผู้เสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการชำระภาษี และเห็นความสำคัญในการชำระภาษีให้กับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงขออนุมัติประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.นากลาง   ตาม

“โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ  2557 ” รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววิมลรัตน์  โกะสูงเนิน)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสามิตร์  ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(นายถิ่น   เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ตารางกำหนดการออกบริการ

ตามโครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  2557

| ลำดับที่ | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | วัน / เดือน / ปี ออกให้บริการ | เวลา | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | บ้านนากลาง | 16 ธันวาคม 2556 | 09.00 น.-11.30 น. | ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน |
| 2 | 5 | บ้านนากลาง | 17 ธันวาคม 2556 | 09.00 น.-11.30 น. | ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน |
| 3 | 8 | บ้านนากลางสามัคคี | 18 ธันวาคม 2556 | 09.00 น.-11.30 น. | อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนากลาง |
| 4 | 9 | บ้านนากลางพัฒนา | 19 ธันวาคม 2556 | 09.00 น.-11.30 น. | ตลาดเก่า (ท้ายบ้าน) |
| 5 | 3 | บ้านห้วยตะคร้อ | 20 ธันวาคม 2556 | 09.00 น.-11.30 น. | ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน |
| 6 | 2 | บ้านนาใหญ่ | 23 ธันวาคม 2556 | 09.00 น.-11.30 น. | วัดนาใหญ่ |
| 7 | 6 | บ้านนาใหญ่พัฒนา | 24 ธันวาคม 2556 | 09.00 น.-11.30 น. | วัดนาใหญ่ |
| 8 | 4 | บ้านหนองบอน | 25 ธันวาคม 2556 | 09.00 น.-11.30 น. | ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน |
| 9 | 7 | บ้านบุตาต้อง | 26 ธันวาคม 2556 | 09.00 น.-11.30 น. | ที่ทำการกำนัน ต.นากลาง |
| 10 | ฝั่งสลักใด |  | 27 ธันวาคม 2556 | 09.00 น.-11.30 น. | วัดบ้านสลักใด |

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน   ผู้ใหญ่บ้านนากลาง  หมู่ที่ ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   			จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑  ในวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน   ผู้ใหญ่บ้านนากลาง  หมู่ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   			จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕  ในวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   			จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนากลาง   ในวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน   ผู้ใหญ่บ้านนากลางพัฒนา  หมู่ที่ ๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   			จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  ตลาดเก่า (ท้ายหมู่บ้าน)

ในวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน   ผู้ใหญ่บ้านห้วยตะคร้อ  หมู่ที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   			จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านห้วยตะคร้อ   ในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

นมัสการ   เจ้าอาวาสวัดนาใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   			จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  วัดนาใหญ่   ในวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น. (เพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ หมู่ที่ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

นมัสการ   เจ้าอาวาสวัดนาใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   			จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  วัดนาใหญ่   ในวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.  (เพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ หมู่ที่ ๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                           	 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน   ผู้ใหญ่บ้านหนองบอน  หมู่ที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   		     จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๔      ในวันที่   ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน   กำนันตำบลนากลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   		     จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  ที่ทำการกำนัน ต.นากลาง

หมู่ที่ ๗  ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

นมัสการ   เจ้าอาวาสวัดบ้านสลักใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   		     จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  วัดบ้านสลักใด   ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

สำเนา

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาก

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน   กำนัน ตำบลนากลาง ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ , ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ , ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง ,

ผู้ใหญ่บ้าน ม.๙  , ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ , เจ้าอาวาสวัดบ้านนาใหญ่ (ม.๒,ม.๖ ), ผู้ใหญ่บ้านหนองบอน     ม.๔ , ,  เจ้าอาวาสวัดบ้านสลักใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   			จำนวน     ๑   ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จะออกให้บริการในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗  นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณ  ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ , ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ , อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนากลาง ม.๘ ,

ตลาดเก่า (ท้ายบ้าน), วัดบ้านนาใหญ่ ม.๒ และ ม.๖ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ , ที่ทำการกำนัก ต.นากลาง ม.๗ และวัดสลักใด  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ธันวาคม  -  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่  ๑๖  ธันวาคม  -  ๒๗  ธันวาคม    ๒๕๕๖ ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนากลาง หมู่ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่  ๑๖  ธันวาคม  -  ๒๗  ธันวาคม    ๒๕๕๖ ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนากลาง หมู่ที่ ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่  ๑๖  ธันวาคม  -  ๒๗  ธันวาคม    ๒๕๕๖ ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่  ๑๖  ธันวาคม  -  ๒๗  ธันวาคม    ๒๕๕๖ ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตะคร้อ  หมู่ที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่  ๑๖  ธันวาคม  -  ๒๗  ธันวาคม    ๒๕๕๖ ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตะคร้อ  หมู่ที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่  ๑๖  ธันวาคม  -  ๒๗  ธันวาคม    ๒๕๕๖ ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตะคร้อ  หมู่ที่ ๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่  ๑๖  ธันวาคม  -  ๒๗  ธันวาคม    ๒๕๕๖ ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   กำนัน ตำบลนากลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  (ฝั่งสลักใด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

สำเนา

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   กำนัน ต.นากลาง , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๕, ๘, ๙ , ๓ ,๒ , ๖ , ๔ , ๗ , ผู้ใหญ่บ้านฝั่งสลักใด หมู่ที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   รองประธานสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔

สำเนา

ที่  นม ๗๑๕๐๒/ว                                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

๑๒๓  หมู่ ๑   ตำบลนากลาง   อำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๘๐

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗”

เรียน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  หมู่ที่ ๑-๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗      จำนวน   ๑  ฉบับ

- ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๕๗		                     จำนวน  ๑  ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดโครงการ “โครงการออกสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกพื้นที่ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ”   ระหว่างวันที่   ๑๖   ธันวาคม   -   ๒๗   ธันวาคม    ๒๕๕๖    ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสะดวก   เรียบร้อย       และสะดวกแก่เจ้าของที่ดิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดังกล่าว ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบในหมู่บ้านของท่านทราบ  พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาเพื่อใช้ในการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่

๑.  สำเนาเอกสารสิทธิ์			จำนวน	     ๑     ฉบับ /   ๑  แปลง

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน			จำนวน	     ๑     ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	     ๑     ฉบับ

๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี ๒๕๕๖  (ให้นำมาแสดงทุกรายก่อนสำรวจใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิ่น  เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้

โทร.๐-๔๔๓๓-๕๐๒๙  และ ๐๘๗-๒๖๒๖๘๓๔